## 附件2
墨脱县2024年脱贫县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出计划明细表
填报单位：林芝市墨脱县乡村振兴局
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 | 项目性质 （新建或续建） | 项目主管部门 |  | 投资计划(万元) | [8 empty] | 年内资金支出计划 | 备注
[7 empty] | 金额(万元) | 总投资 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 自治区财政 衔接推进乡村振兴补助资金 | 地（市）财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县（区）财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 援藏 资金 | 银行 贷款 | 项目单位自筹 | 其他 资金 （含整合资金）
行次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
墨脱县 |  |  |  | 28 |  |  | 15608.52 | 15608.52 | 9899 | 3638.52 | 1296 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15608.52
(一)生产发展类（含产业基础设施配套类） |  |  |  | 9 |  |  | 3793.52 | 3793.52 | 1742 | 1480.52 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3793.52
1 | 墨脱县 | 墨脱县背崩乡德尔贡村乡村旅游产业项目(一期） | 德尔贡村 | 建设内容：1.新建混凝土框架结构游客中心2层，面积1030.87m2，一层主要功能为:接待门厅、餐厅、前台接待、厨房、公共卫生间、客房10间等。二层主要功能为客房、咖啡茶座和包间。2.混凝土框架结构双层民宿（2栋，建筑面积483.98平方米，客房数量10间，单间6间，标间4间） 可行性：墨脱县截至8月游客客流量达30余万人次，预计年底游客客流量可达45万人次，通过本项目的建设，可提供具有当地特色旅游产业设施，把游客留在墨脱，推动当地旅游经济，为打造“旅游名县”打下坚实的基础，也可以解决当地部分人口的就业问题，促进德尔贡村沿线旅游产业发展，进一步优化墨脱旅游资源分配机制，从而带动旅游消费，增加当地的旅游收入。 必要性：该项目建成后，将与周边旅游资源深度融合，辐射周边区域旅游产业，增加周边旅游可玩性和整体竞争力，具有明显的社会经济效益。项目的建设在增加区域旅游景观可玩性、提高人民群众生活质量发挥了重要的作用。项目具有显著的环境效益和社会效益，因此，本项目的建设还是必要的； 运营主体：村集体。 | 新建 | 墨脱县农业农村局 | 977.95 | 977.95 | 372 | 605.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.95 | 库内项目；（库内该项目概算资金为1700万元，由于本次资金不足按两期实施）
2 | 墨脱县 | 墨脱县背崩乡德尔贡村智能化流水生产线二期建设项目 | 德尔贡村 | 建设内容：采购红、绿、白茶生产线，包括揉捻机、烘干机等配套茶叶加工生产设施设备。其中红茶生产线包括茶叶输送机1台、鲜叶提升机2台、双层摊青槽2台等设备；绿茶生产线包括往复输送机1台、五斗烘焙机2台、茶叶提香机2台等设备；白茶生产线包括冷却提升机1台、烘干机1台、色选机1台等设备；及共用控制柜7台、铜线3000米等相关生产设备。 可行性：一是德尔贡农副产品加工厂目前有闲置空间，适合摆放标准化智能流水生产线；二是该厂水电路讯网等基础设施齐全，可保障该项目实施。（一期已购买一套智能流水生产线设备，承租方为西藏林芝墨脱十宝茶业有限公司年租金为9万元逐年递增至第15年，实现回本。二期再购置一套智能化设备增加茶青加工，增加茶青加工量，促进茶产业进一步发展，增加群众收入。） 必要性：墨脱县现有茶园103个，总面积1.9万亩，茗茶茶青出产能力为5—8万斤/天，出产时间为3月初至10月初，主要集中出产季节为4月至5月，劳动力充足情况下，峰期产量可达10万斤/天（目前各企业正积极从县外、区外引入采茶工）。墨脱茶每年机采或修剪2—3次，大茶茶青出产能力为10万斤/天，时间为6月下旬至11月底，主要集中出产时间为7月、8月、10月、11月，最高峰值可达50万斤/天。墨脱县现有茶叶加工企业6家，投入生产的杀青点6个，正在建设安装加工生产线的杀青点4个，预计2024年3月建成后将达到：茗茶连续处理能力为1.5万斤/天，最高峰值可达2万斤/天；大茶茶青连续处理能力为1万斤/天，峰值可达2万斤/天。 巨大的茶青产能和有限的茶叶加工产能之间相矛盾，且随着墨脱县践行改革开放，茶叶销售市场已快速打开，反过来刺激茶青产量迅猛提升，此矛盾将日益突出。 本项目主要覆盖德尔贡村、甘登村、波东新村、格林村片区茶园，该片区茶园总面积2065亩，茗茶茶青产能为0.5万斤/天，峰值可达1万斤/天。该工厂现有茗茶加工产能为0.15万斤/天，峰值0.3万斤/天，加工设备自动化程度低，产能不稳定。由于该厂房现有利用效率较低，故申请自动化生产线，提升该厂茗茶加工产能。若能实施，一是可彻底解决该片区2065亩茗茶加工问题，二是可辐射背崩全乡6000亩茶园，尽力缓解其他村的茗茶加工问题。 运营主体：茶企（目前茶叶杀青点承租企业为西藏林芝墨脱十宝茶业有限公司，茶机采购后，可配套杀青点承租给该企业，若该企业不承租，由政府公开招租） | 新建 | 墨脱县农业农村局 | 633.68 | 633.68 | 400 | 233.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.68 | 库内项目
3 | 墨脱县 | 墨脱县达木乡茶叶智能化流水生产线建设项目 | 达木村 | 建设内容：主要建设内容为单丛茶生产线和单丛茶精密包装生产线。采购单丛自动生产线一条，茶叶拼配机设备2套，全自动包装机18套，茶叶集中投料输送线3套，小罐茶全自动包装机等设施设备。其中含有晒青机组1套、摇青机组1套、揉捻机组1套、烘干机组1套、色选机组1套、茶叶拼配机1套、全自动包装机1套、集中投料输送线1条、小罐茶包装机1套等设备。 可行性：该项目实施地点主要位于达木乡茶叶加工厂，一是该厂车间面积为1100平方米，目前已配备相应水电设施；二是全县共有单丛茶面积约2000亩，达木乡加工厂周围面积约1000亩，茶青货源可足量供应。 必要性：该项目实施地点位于达木乡茶叶加工厂，全县共有单丛茶面积约2000亩，本次申报的达木乡单丛茶加工生产线项目是唯一一条单丛茶专业生产线和包装线，只有实施该项目，墨脱县才能申请到单丛茶SC认证，才能最大发挥单丛茶经济效益。 经营主体：茶企（目前达木乡茶叶杀青点承租企业为潮州市天下茶业有限公司，茶机采购后，可配套杀青点承租给该企业，若该企业不承租，由政府公开招租） | 新建 | 墨脱县农业农村局 | 920.89 | 920.89 | 600 | 320.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.89 | 库内项目
4 | 墨脱县 | 墨脱县茶厂电力配套设施提质项目 | 墨脱镇、德兴乡、背崩村 | 建设内容：拉贡茶厂用电负荷由630千瓦提升至2700千瓦；荷扎茶厂用电负荷由400千瓦提升至1600千瓦；背崩茶厂用电负荷由400千瓦提升至1400千瓦，主要建设内容为：配套变压器3台、缆线2600余米、配电柜24台等内容。 可行性：一是墨脱县110千伏电力项目即将竣工，输电总功率将大力提升，经与国网公司沟通协调，同意我县按需配备茶叶等农产品加工设备及电力设施。二是项目实施点水、路、讯、网等基础设施齐全，可保障该项目实施条件；三是新配置的茶叶加工设备可消纳该项目实施后的电力功率，确保不会浪费产能。 必要性：该项目主要用于提升改造背崩乡、墨脱镇和德兴乡的茶叶加工电力设施。由于之前全县电力总功率较小，配备电力设施功率都按最简单设备配置，现在已经远远满足不了新产能及新增设备的需求，尤其是自动化生产线项目的电力需求。一是拉贡茶厂正在实施设备提升改造项目，改造后设备用电需求将扩增至2400千瓦以上；二是荷扎茶厂正在实施设备提升改造项目，改造后用电需求将增至1400千瓦左右；三是背崩茶厂需要1200千瓦以上电力才能启动藏茶自动生产线。以上三个厂的现有电力设施都满足不了设备需求，故急需实施该项目。 运营主体：茶企（目前茶叶杀青点承租企业为西藏林芝墨脱茶业有限公司，电力设施配齐后，移交于墨脱县扶贫开发有限公司） | 新建 | 墨脱县农业农村局 | 420 | 420 | 200 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 库内项目；少数民族发展资金项目
5 | 墨脱县 | 墨脱县仁青崩周边特色旅游村庄-民宿改造项目 | 墨脱村 | 建设内容：新建混凝土框架结构3户民宿，改造1户民宿，建筑面积582㎡等。（该项目匡算投资652.35万元，其中乡村振兴投资200万元，剩余资金县本级配套。） 可行性：墨脱县具备丰富的旅游资源，截至2023年8月底，墨脱县当年已经接待游客31万人，全县总共只有2000个床位，该项目实施后会确保产生经济效益，有利于提升我县旅游服务水平，助力打造墨脱旅游名片。 必要性：结合墨脱县仁青崩旅游开发，进一步完善仁青崩旅游配套设施，吸引外来游客，增加仁青崩游客容量，促进民宿、餐饮、特产收入实施该项目很有必要。 运营主体：农户 | 新建 | 墨脱县文旅局 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 库内项目
6 | 墨脱县 | 墨脱县达木乡贡日村温室大棚提升改造项目 | 贡日村 | 建设内容：新建温室大棚2座共2872.32平米，DN75PE管420米、DN63PE管72米、DN20PE管690米，阀门井3座，喷头210个，取水口一座，沉砂池一座，20立方蓄水池一座150米，水源保护地警示牌一个，路面破除修复30平米，土石方开挖回填1890立方，铁丝围栏等。 可行性：原贡日村温室大棚由于年久失修导致框架及薄膜严重损坏无法进一步使用，现在旧址上新建钢架结构新大棚促使转变原有粗放的生产生活方式，也将有效提高资源利用效率，减少生态环境破坏，相关特色产业也将得到健康持续的发展，促进。 必要性：传统的农业生产模式不仅生产效率低下，而且生产出来的产品种类单一，受季节性影响较大实施该项目很有必要。 运营主体：村集体或农户 | 新建 | 墨脱县农业农村局 | 398.27 | 398.27 | 0 | 0 | 398.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.27 | 库内项目；低收入人群，村集体经济项目
7 | 墨脱县 | 墨脱县低收入人口产业发展项目——墨脱县格当乡菌包加工厂改建项目 | 占根卡村 | 改造加工厂房1座640平方米，改造附属用房100平米，建设浸泡池1座。 可行性：墨脱格当乡目前闲置1处老旧电厂，同时格当乡定位发展为林下经济发展重镇，菌包需从县外调运，墨脱地理条件恶劣，运输成本高昂，整体菌包成本较高，急需改造一个新的菌包加工厂满足菌包需求。 必要性：群众自发购置菌包意愿强烈，为降低群众购买菌包成本，保障群众菌包出菇率和菌包质量，更好的带动群众增收， 经营主体：企业+合作社+农户（奇正藏药企业、本地种植业合作社、当地群众） | 新建 | 墨脱县农业农村局 | 102.73 | 102.73 | 0 | 0 | 102.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.73 | 低收入人群，村集体经济项目
8 | 墨脱县 | 墨脱县低收入人口产业发展项目——墨脱县背崩乡姜黄种植项目 | 阿苍村、江新村 | 采购姜黄种子3000公斤、叶面肥5袋、有机肥8吨、支架300米等采购相关设施设备及管护。 可行性：墨脱县雨水奉陪的林地和气候、适宜姜黄生长的环境，在技术创新的助力下，推动墨脱姜黄产业的发展，打造墨脱产业示范基地。以此为标杆，不断探索出适合墨脱林地保护性开发的经济模式。 必要性：在阿苍村、江新村，本地野生姜黄生长情况良好，销路紧俏，在得到奇正藏药的技术指导下，开展姜黄的人工繁育，可进一步扩大姜黄的种植面积和产量提升，带动群众增收。 经营主体：企业+合作社+农户（奇正藏药企业、本地种植业合作社、当地群众） | 新建 | 墨脱县农业农村局 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 低收入人群，村集体经济项目
9 | 墨脱县 | 墨脱县亚东村民宿打造项目 | 亚东村 | 建设内容：对建筑面积1250平方米25间房屋进行卫生间防水及瓷砖870平方，卫生间平开玻璃门64平方，全屋水电改造870平方，空调20台，热水器20台等提升改造，打造亚东村民宿。 可行性及必要性：亚东村地理条件优越，位于波密至墨脱进程必经之路上，具有得天独厚的区位优势。墨脱县正处于道路畅通、经济腾飞地机遇期，雅江下游水电站项目如火如荼，进入墨脱县旅游和务工人数不断增加，旅游带动村集体增收前景广阔。通过对民俗酒店的精心打造，将提升住客的入住体验，拉动墨脱县酒店品质上一台阶，进而提升墨脱县旅游形象，带动亚东村集体持续增收，故实施该项目很有必要。 经营主体：墨脱镇亚东村村委会（农村集体经济资金） | 新建 | 墨脱县墨脱镇人民政府 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 村集体经济项目，产业提档升级项目
（二）人居环境整治类 |  |  |  | 1 |  |  | 105 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105
1 | 墨脱县 | 墨脱县农村生活垃圾清运项目 | 墨脱县 | 农村生活垃圾收集、转运、清理。 | 新建 | 各乡镇各村 | 105 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 新增
（三）小型公益性基础设施类 |  |  |  | 3 |  |  | 499.34 | 499.34 | 316 | 47.1 | 0 | 136.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.34
1 | 墨脱县 | 墨脱县甘登乡甘登村后续产业基础设施建设项目 | 甘登村 | 建设内容：地块1：新建硬化工程1351.45平方米、水渠221.92米、网围栏411.57米、大门1座、农桥1座及给排水工程和电气工程等附属工程；地块2：新建硬化工程2284.81平方米、水渠471.03米，网围栏348.76米，大门1座及给排水工程等附属工程。工程1项，坡形护栏工程300㎡。 可行性及必要性：为甘登村搬迁点产业配套基础设施促进搬迁点产业发展，实施该项目很有必要。 | 新建 | 墨脱县甘登乡人民政府 | 311 | 311 | 216 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 以工代赈
2 | 墨脱县 | 墨脱县墨脱镇米日村人居环境提升项目 | 米日村 | 建设内容：新建排水沟145米、采茶栈道387.5平方米、道路工程480平方米、持续道路台阶47平方米、栏杆354.02米、管涵7米及排污工程(化粪池1座、一体化污水处理设备1套、检查井13座、手孔井5座、管道353米)等。 可行性及必要性：现有污水管基本已破损、管道直径小长期堵塞、雨污同流、臭味大、污物多、无净化设施且直流雅江、基本农田严重影响生态环境以及旅游村庄建设，故实施该项目很有必要。 | 新建 | 墨脱县农业农村局 | 116 | 116 | 100 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 新增 该项目与(四)宜居宜业和美村庄（整村推进类）墨脱县墨脱镇巴日村宜居宜业和美乡村建设项目打包实施墨脱县墨脱镇巴日村米日村人居环境提升项目。 该项目由当地农牧民施工队实施
3 | 墨脱县 | 墨脱县格当乡桑珍卡村基础设施提升改造项目 | 桑珍卡村 | 建设内容：新建防护栏112米；新建公共厕所26平方米。 可行性及必要性：为了补齐必要基础设施实施该项目很有必要。 | 新建 | 墨脱县农业农村局 | 72.34 | 72.34 | 0 | 31.1 | 0 | 41.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.34 | 新增 该项目与(四)宜居宜业和美村庄（整村推进类）墨脱县格当乡宜居宜业和美乡村建设项目打包实施墨脱县格当乡基础设施提升改造项目
(四)宜居宜业和美村庄（整村推进类） |  |  |  | 11 |  |  | 10841.31 | 10841.31 | 7754.72 | 1837.83 | 610 | 638.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10841.31
1 | 墨脱县 | 墨脱县背崩乡江新村美丽宜居项目（二期） | 江新村 | 建设内容：新建垃圾收点19.3㎡、垃圾转运站50.84㎡、公共厕所30㎡、挡土墙工程2609.69m³、防护围栏工程305.63米、混凝土边沟304米、过水涵管46米。 可行性及必要性：为了进一步完善村庄基础设施短板，提升村容村貌，促进旅游发展，引导群众参与项目建设增加务工现金收入，实施该项目很有必要。 | 新建 | 墨脱县农业农村局 | 577.58 | 577.58 | 500 | 77.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.58 | 产业基础设施建设配套项目。
2 | 墨脱县 | 墨脱县墨脱镇亚让村宜居宜业和美乡村建设项目 | 亚让村 | 建设内容：改造公厕72.89平方米、新建硬化工程170平方米、护栏工程2115.73米、挡土墙工程4433.77立方米、雨水沟工程1365.35米、台阶工程107.81平方米、网围栏工程3000米及排污工程、散水工程等附属工程。 可行性及必要性：为了适应当地的经济增长和社会发展需要，满足农村环境卫生和规划需求，提升整体形象，村落基础设施建设，是非常必要和紧迫的。本工程主要对亚让村村内环境进行整治，新建防护栏杆，部分道路，台阶、排水沟、挡土墙等附属设施建设，村内污水管网年久失修，各处破损严重且该村庄雨污混排，墨脱县雨季长降水量大，导致亚让村长期堵塞排污管道及雨污外泄影响旅游村庄人居环境。 | 新建 | 墨脱县农业农村局 | 1131.1 | 1131.1 | 700 | 280.89 | 0 | 150.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131.1 | 产业基础设施建设配套项目。
3 | 墨脱县 | 墨脱县墨脱镇亚东村宜居宜业和美乡村建设项目 | 亚东村 | 建设内容：地块1：新建挡土墙16128.95立方米、排水沟3921.37米、栏杆4032.87米（含挡墙上栏杆3921.37米）、台阶202.95平方米、道路硬化400.1平方米、道路路牙34米等附属工程；地块2、新建道路硬化2627.7平方米、排水沟688.4米、挡土墙937.69立方米、限速标识牌1座、波形护栏212.5米及土石方工程等附属工程。 可行性及必要性：墨脱县亚东村现状基础设施匮乏，挡土墙设施不牢固，现状挡土墙存在很大的安全隐患，对来往行人的交通以及当地村民的安全性等存在较大的影响，对自然生态环境破坏较大，需要对来往行人进行更好的服务与安全性保障。 | 新建 | 墨脱县农业农村局 | 2800 | 2800 | 2200 | 352.42 | 0 | 247.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 在初步设计时，因建设内容过大，按照建设内容分为两个项目进行设计，并分别下达概批。分别为项目名称一：墨脱县亚东村基础设施建设项目建设项目；项目名称二：墨脱县亚东村基础设施提升改造工程一雨污分流。产业基础设施建设配套项目。
|  |  |  | 建设内容：给水管道工程8924m ,阀门井25 座,消火栓井13座,道路硬化工程14281㎡。雨水工程:雨水沟清淤2231m。 污水管道工程长7743m ,污水检查井266座,化粪池10座。 可行性及必要性：亚东村214户813人，其中脱贫户34户145人，为墨脱县城邻村（与县城沾染），项目区排水管网配套不完善不能满足的生活用水排水需求，且由于现状为雨污合流管道，常堵管，疏通不及时，造成污水溢流到路面，污染环境。本工程的实施将改善给排水管网问题，极大的改善了的居住环境。因此，基础设施的建设工程是提高居民工作和生活环境的基本需求。因现有环境纷乱复杂，排水管道设施年久失修，管道堵塞，污水横流，居民迫切的希望政府能够解决这个关系到老百姓日常生活的问题。为了避免在老百姓中间产生不良情绪，为了提升老百姓的生活幸福感，推进本项目的尽快实施已成为了迫在眉睫的事情了。因此本项目的建设有利于建立和谐社会，有利于维护各民族的安定团结。在县委县府的高度重视下，墨脱县亚东村已完善了大部分基础设施。但从目前景区现状来看，景区的断头路，内部的给排水设施、垃圾处理系统等基础设施建设不足，以及旅游配套设施都比较薄弱，这些不利因素制约着当地发展大规模扩大旅游市场、开发高品位的旅游产品。该项目的建设有利于提高旅游景区环境卫生基础设施水平，营造整洁的旅游环境，从而提高景区的服务水平和服务调整质量，提升墨脱县景区的知名度和美誉度，从而提高墨脱县的市场竞争力和影响力。 | 新建 | 墨脱县住建局 | 1437 | 1437 | 1000 | 242.5 | 194.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437
4 | 墨脱县 | 墨脱县墨脱镇墨脱村宜居宜业和美乡村建设项目 | 墨脱村 | 建设内容：道路工程：3050平方米，新建围挡工程155米，新建挡土墙工程600立方米，新建防护栏杆工程200米。 可行性及必要性：墨脱村212户，814人，其中：脱贫户25户85人，为了进一步完善村庄基础设施短板，提升村容村貌，促进旅游发展，引导群众参与项目建设增加务工现金收入，实施该项目很有必要。 | 新建 | 墨脱县农业农村局 | 237 | 237 | 190 | 19.8 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 在初步设计时，按照建设内容分为两个项目进行设计，并分别下达概批。分别为项目名称1：墨脱县墨脱镇墨脱村人居环境基础设施提升改造项目（该项目由当地农牧民施工队实施） 项目名称2：墨脱县墨脱村基础设施提升改造工程一雨污分流。产业基础设施建设配套项目。
|  |  |  | 建设内容：1、给水管道工程长9883m，道路硬化工程13600㎡；2、雨水管道工程798m，雨水检查井20.00座，雨水沟清淤952m；3、污水管道工程长10111m，污水检查井217 座，化粪池23座工程。 可行及必要性：墨脱村197户812人，脱贫户25户85人。为墨脱县城邻村（与县城沾染），项目区排水管网配套不完善不能满足的生活用水排水需求，且由于现状为雨污合流管道，常堵管，疏通不及时，造成污水溢流到路面，污染环境。本工程的实施将改善给排水管网问题，极大的改善了的居住环境。因此，基础设施的建设工程是提高居民工作和生活环境的基本需求。因现有环境纷乱复杂，排水管道设施年久失修，管道堵塞，污水横流，居民迫切的希望政府能够解决这个关系到老百姓日常生活的问题。为了避免在老百姓中间产生不良情绪，为了提升老百姓的生活幸福感，推进本项目的尽快实施已成为了迫在眉睫的事情了。因此本项目的建设有利于建立和谐社会，有利于维护各民族的安定团结。在县委县府的高度重视下，墨脱县亚东村已完善了大部分基础设施。但从目前景区现状来看，景区的断头路，内部的给排水设施、垃圾处理系统等基础设施建设不足，以及旅游配套设施都比较薄弱，这些不利因素制约着当地发展大规模扩大旅游市场、开发高品位的旅游产品。该项目的建设有利于提高旅游景区环境卫生基础设施水平，营造整洁的旅游环境，从而提高景区的服务水平和服务调整质量，提升墨脱县景区的知名度和美誉度，从而提高墨脱县的市场竞争力和影响力。 | 新建 | 墨脱县住建局 | 1567 | 1567 | 1000 | 362.87 | 204.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567
5 | 墨脱县 | 墨脱县墨脱镇巴日村宜居宜业和美乡村建设项目 | 巴日村 | 建设内容：新建排水沟 183.37米、采茶栈道1337.5平方米、分段道路台阶47 平方米、防护栏杆428米及排污工程(化粪池1座、一体化污水处理设备1套、检查井13座、手孔井3座、管道160米)等， 可行性及必要性：巴日村现有污水管基本已破损、管道直径小长期堵塞、雨污同流、臭味大、污物多、无净化设施且直流雅江、基本农田严重影响生态环境以及旅游村庄建设，故实施该项目很有必要。 | 新建 | 墨脱县农业农村局 | 231.93 | 231.93 | 100 | 45.86 | 0 | 86.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.93 | 该项目与（三）小型公益性基础设施类墨脱县墨脱镇米日村人居环境提升项目为同一个概批文件，项目名称为墨脱县墨脱镇巴日村米日村人居环境提升项目。产业基础设施建设配套项目。 该项目由当地农牧民实施
6 | 墨脱县 | 墨脱县格当乡德吉村宜居宜业和美乡村建设项目 | 德吉村 | 建设内容：新建挡墙244米场地平整1098.78平方米、护坡28米及提升建排水沟442米等附属工程。 可行性及必要性：德吉村原有排水沟为断头排水沟，现出现雨水堵塞、村道及部分院落长期积水，故需新建部分排水沟，为了补齐必要基础设施实施该项目很有必要。 | 新建 | 墨脱县农业农村局 | 149.54 | 149.54 | 95 | 19.75 | 34.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.54 | 该项目涉及的四个村庄与（三）小型公益性基础设施类墨脱县格当乡桑珍卡村基础设施提升改造项目为同一个概批文件，项目名称为墨脱县格当乡基础设施提升改造项目。产业基础设施建设配套项目。产业基础设施建设配套项目。
7 | 墨脱县 | 墨脱县格当乡多龙岗村宜居宜业和美乡村建设项目 | 多龙岗村 | 新建道路硬化工程2770.87平方米等。 可行性及必要性：为了补齐必要基础设施实施该项目很有必要。 |  |  | 125.7 | 125.7 | 75 | 20 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7
8 | 墨脱县 | 墨脱县格当乡格当村宜居宜业和美乡村建设项目 | 格当村 | 新建栏杆92米、挡土墙557米、太阳能路灯147盏、道路硬化工程1550.21米、排水沟1550.21米及停车道6处等附属工程。 可行性及必要性：原先该村庄未配套路灯，而且格当村民房排列特别分散，为了补齐必要基础设施实施该项目很有必要。 |  |  | 528.86 | 528.86 | 470 | 25.16 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.86
9 | 墨脱县 | 墨脱县格当乡占根卡宜居宜业和美乡村建设项目 | 占根卡 | 建设内容：新建太阳能路灯54盏、给水管500米及水池1座等附属工程。 可行性及必要性：原先未配套路灯，而且占根卡村民房排列比较分散，为了补齐必要基础设施实施该项目很有必要。 |  |  | 106.5 | 106.5 | 60 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5
10 | 墨脱县 | 墨脱县达木乡贡日村宜居宜业和美乡村建设项目 | 贡日村 | 建设内容：新建挡土墙工程1779.42米、硬化工程1173.59平方米、水沟盖板698.33米、排污管道99.26米及污水处理系统等附属工程。 可行性及必要性：贡日村90户363人，其中脱贫户25户104人。原有地埋式污水管道破损，污水渗出地面影响村庄人居环境，旅游村庄形象，需要更换污水管道；原有污水一体化处理器因化粪池沼气爆炸被损坏，现为了避免再次发生此类问题改为三级污水处理系统。 | 新建 | 墨脱县农业农村局 | 500 | 500 | 380 | 26 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 概批文件内项目名称为：墨脱县达木乡贡日村人居环境提升改造项目。产业基础设施建设配套项目。
11 | 墨脱县 | 墨脱县背崩乡格林村茶旅融合产业配套项目 | 格林村 | 建设内容：新建茶园车道4883平方米茶园步道2925.2平方米、茶园步道防护栏1159.5米、茶园车道路基防护工程 1682 立方米、茶园栈道1198.12 平方米、过水管涵7米及场地清表3666.56平方米等工程，并购置微型消防站6套、休闲座椅6套。 可行性：墨脱县格林村截至目前游客接待量为约2.5万人次，促进民宿产业收入约80余万元，解决当地农牧民就业岗位5个，截至目前工资约13.5万元，农特产收入约45万元,茶青销售收入约35万元，合计截至目前收入约为173.5万元，通过本项目的建设，进一步优化配套旅游产业基础设施，促进格林特色茶旅融合产业区域生产能力可以明显加强，保证乡村经济的可持续发展，为创建“旅游名县”奠定了基础。该项目的建设是乡村振兴的基础和前提条件，必将为推动该地区的发展和社会、经济进步发挥重要作用，因此该项目的建设可行。 必要性：结合墨脱县格林村茶园+达巴山+巡边路建设旅游配套设施，打造格林茶旅融合旅游村，辐射带动甘登乡搬迁点旅游产业发展很有必要； 经营主体：村集体 | 新建 | 墨脱县农业农村局 | 1449.1 | 1449.1 | 984.72 | 365 | 99.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449.1 | 1.该项目总投资1483万元。2.产业基础设施建设配套项目。
(五)扶贫贷款贴息类 |  |  |  | 1 |  |  | 66.28 | 66.28 | 66.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.28
1 | 墨脱县 | 2023年贷款贴息 | 墨脱县 | 建设内容：完成缴纳2023年小额贷款贴息34.05万元、产业扶贫贷款贴息32.23万元。 可行性：鼓励村民自主创业，自主创收，促进增收。 必要性：增加收入，保障经济持续，扩大县域经济发展。 | 新建 | 墨脱县农业农村局 | 66.28 | 66.28 | 66.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.28
(六)培训类 |  |  |  | 1 |  |  | 100 | 100 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
1 | 墨脱县 | 墨脱县农牧民技能培训项目 | 墨脱县 | 建设内容：全年计划对500人次农牧民因地制宜，开展学习歌舞表演、旅游产业发展（茶叶种植技术、热带水果种植、菌类种植）、技术工作培训以及以工代训等。 可行性：扶持企业参加脱贫巩固，激发农牧民群众生产热情。 必要性：创造就业，促进增收 | 新建 | 墨脱县人社局 | 100 | 100 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
（七）其他类 |  |  |  | 2 |  |  | 203.07 | 203.07 | 0 | 193.07 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.07
1 | 墨脱县 | 就业创业补贴项目 | 墨脱县 | 为我县脱贫户、搬迁户、三类人员提供就业、创业补助。 | 新建 | 墨脱县农业农村局 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2 | 墨脱县 | 墨脱县2024年农牧民新风貌行动项目 | 帮辛村、根登村、帮果村、肯肯村、宗荣村、西登村、达木村、贡日村、甘登村、格当村、占跟卡村、德吉村、更帮村、加热萨村、拉贡村、曾求村、达昂村、亚东村、米日村、亚让村、巴日村、朗杰岗村 | 建设内容：对墨脱县22个村开展积分制的推广、乡村治理新风貌行动。 可行性：鼓励村民自主创业，自主创收，促进增收。 必要性：增加收入，保障经济持续，扩大县域经济发展。 | 新建 | 格当乡、帮辛乡、达木乡、墨脱镇，加热萨乡 | 193.07 | 193.07 | 0 | 193.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.07 | 该项目总投资220万元。